## 【中長期】様式２（工程表）
デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画工程表
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A007929 | 農林水産省メールマガジン | 農林水産省 | 大臣官房広報評価課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） |  | 検討中 | 2025年度以降
A007929 | 農林水産省メールマガジン | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A007929 | 農林水産省メールマガジン | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A007929 | 農林水産省メールマガジン | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A007930 | コンテンツ・マネージメント・システム | 農林水産省 | 大臣官房広報評価課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降
A007930 | コンテンツ・マネージメント・システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A007930 | コンテンツ・マネージメント・システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A007930 | コンテンツ・マネージメント・システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2030-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008023 | 資金前渡官吏事務システム | 農林水産省 | 大臣官房予算課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008023 | 資金前渡官吏事務システム | 農林水産省 | 大臣官房予算課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008023 | 資金前渡官吏事務システム | 農林水産省 | 大臣官房予算課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008023 | 資金前渡官吏事務システム | 農林水産省 | 大臣官房予算課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008078 | 保険請求事務システム | 農林水産省 | 大臣官房秘書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-10-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008078 | 保険請求事務システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-06-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008078 | 保険請求事務システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008078 | 保険請求事務システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2035-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008126 | 生鮮食料品流通情報システム | 農林水産省 | 統計部生産流通消費統計課消費統計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A008126 | 生鮮食料品流通情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008126 | 生鮮食料品流通情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008126 | 生鮮食料品流通情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008137 | 図書館管理・提供システム | 農林水産省 | 統計部管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A008137 | 図書館管理・提供システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-02-01 | 2022-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008137 | 図書館管理・提供システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-07-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008137 | 図書館管理・提供システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008148 | 農林水産統計システム | 農林水産省 | 統計部統計企画管理官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-02-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | 2024年度
A008148 | 農林水産統計システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008148 | 農林水産統計システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008148 | 農林水産統計システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-02-01 | 2029-03-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008159 | 農林水産省行政情報システム | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ情報管理室 | ② | 現行システム | 運用 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A008159 | 農林水産省行政情報システム | 農林水産省 |  | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008159 | 農林水産省行政情報システム | 農林水産省 |  | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008159 | 農林水産省行政情報システム | 農林水産省 |  | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008160 | 農林水産省統合ネットワーク | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A008160 | 農林水産省統合ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008160 | 農林水産省統合ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008160 | 農林水産省統合ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008171 | わがマチ・わがムラ情報提供システム | 農林水産省 | 統計部統計企画管理官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-01-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | 2023年度
A008171 | わがマチ・わがムラ情報提供システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008171 | わがマチ・わがムラ情報提供システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008171 | わがマチ・わがムラ情報提供システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008182 | 米穀流通監視情報管理システム | 農林水産省 | 消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A008182 | 米穀流通監視情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008182 | 米穀流通監視情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008182 | 米穀流通監視情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008193 | 食品表示調査管理システム | 農林水産省 | 消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A008193 | 食品表示調査管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008193 | 食品表示調査管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008193 | 食品表示調査管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008207 | 副作用情報データベース | 農林水産省 | 消費・安全局動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | 本システムはDBであり、申請等決裁が必要ではないシステムのため。 | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008207 | 副作用情報データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008207 | 副作用情報データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008207 | 副作用情報データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008229 | 動物用医薬品等データベース | 農林水産省 | 消費・安全局動物医薬品検査所企画連絡室企画調整課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | 本システムはDBであり、申請等決裁が必要ではないシステムのため。 | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008229 | 動物用医薬品等データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008229 | 動物用医薬品等データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008229 | 動物用医薬品等データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008263 | 薬機法電子台帳システム | 農林水産省 | 消費・安全局畜水産安全管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2033-04-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008263 | 薬機法電子台帳システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2032-04-01 | 2033-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008263 | 薬機法電子台帳システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2032-04-01 | 2033-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008263 | 薬機法電子台帳システム | 農林水産省 | 畜水産安全管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2033-04-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008274 | 植物防疫所業務システム | 農林水産省 | 消費・安全局横浜植物防疫所リスク分析部情報分析担当 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 今後検討予定 | - |  | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A008274 | 植物防疫所業務システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008274 | 植物防疫所業務システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008274 | 植物防疫所業務システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008296 | 家畜防疫マップシステム | 農林水産省 | 消費・安全局動物衛生課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-08-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2024年度
A008296 | 家畜防疫マップシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-06-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008296 | 家畜防疫マップシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008296 | 家畜防疫マップシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008311 | 動物検疫支援システム | 農林水産省 | 消費・安全局動物検疫所企画管理部調査課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2033-04-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008311 | 動物検疫支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2031-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008311 | 動物検疫支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2032-04-01 | 2033-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008311 | 動物検疫支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2033-04-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008414 | 飼料業者情報共有システム | 農林水産省 | 消費・安全局畜水産安全管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A008414 | 飼料業者情報共有システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-21 | 2022-03-22 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008414 | 飼料業者情報共有システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008414 | 飼料業者情報共有システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-10-01 | 2027-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008436 | 品種登録業務関連システム | 農林水産省 | 輸出・国際局知的財産課種苗室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-03-26 | 2023-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
A008436 | 品種登録業務関連システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008436 | 品種登録業務関連システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008436 | 品種登録業務関連システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008458 | 政府所有米麦情報管理システム | 農林水産省 | 農産局農産政策部貿易業務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008458 | 政府所有米麦情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008458 | 政府所有米麦情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008458 | 政府所有米麦情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008469 | 畜産物価格算定に係るデータ算出及び食肉取引情報提供システム | 農林水産省 | 畜産局食肉鶏卵課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2033-04-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | 2025年度以降
A008469 |  | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2031-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008469 |  | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2032-04-01 | 2033-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008469 |  | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2033-04-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008470 | 環境負荷軽減型持続的生産支援情報管理システム | 農林水産省 | 畜産局企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-08-01 | - | [60 empty] | 対象外 | 今後検討予定 | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A008470 |  |  |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008470 |  |  |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008470 |  |  |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008481 | 経営所得安定対策情報管理システム | 農林水産省 | 農産局穀物課経営安定対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討中（EASY連携） | - | 2025年度以降 | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | 2025年度以降
A008481 | 経営所得安定対策情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-09-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008481 |  |  |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008481 |  |  |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008492 | 農地権利移動・借賃等調査システム | 農林水産省 | 経営局農地政策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A008492 | 農地権利移動・借賃等調査システム | 農林水産省 | 農地政策課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008492 | 農地権利移動・借賃等調査システム | 農林水産省 | 農地政策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008492 | 農地権利移動・借賃等調査システム | 農林水産省 | 農地政策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008506 | 農業共済再保険事務処理システム | 農林水産省 | 経営局保険課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開予定） | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A008506 | 農業共済再保険事務処理システム | 農林水産省 | 経営局保険課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-08-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008506 | 農業共済再保険事務処理システム | 農林水産省 | 経営局保険課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008506 | 農業共済再保険事務処理システム | 農林水産省 | 経営局保険課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-12-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008517 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク | 農林水産省 | 農村振興局防災課防災・減災対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2009-04-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2023年度
A008517 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-07-20 | 2022-02-07 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008517 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-19 | 2024-03-20 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-08-01
A008517 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク | 農林水産省 | 農村振興局防災課防災・減災対策室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008528 | 農林水産省電子入札システム | 農林水産省 | 農村振興局整備部設計課施工企画調整室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A008528 |  |  |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008528 |  |  |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008528 |  |  |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008539 | 農業農村整備事業総合支援システム | 農林水産省 | 農村振興局設計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2024年度
A008539 | 農業農村整備事業総合支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2021-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008539 | 農業農村整備事業総合支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-11-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008539 |  |  |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008540 | 農業水利ストック情報データベースシステム | 農林水産省 | 農村振興局水資源課施設保全管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A008540 | 農業水利ストック情報データベースシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008540 | 農業水利ストック情報データベースシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008540 |  |  |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008573 | 科学技術計算システム | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008573 | 科学技術計算システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008573 | 科学技術計算システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008573 |  |  |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008584 | ネットワークサービスシステム | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008584 | ネットワークサービスシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008584 | ネットワークサービスシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008584 | ネットワークサービスシステム | 農林水産省 | 筑波産学連携支援センター | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008609 | 農林水産研究動向検索システム | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局研究企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A008609 | 農林水産研究動向検索システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008609 | 農林水産研究動向検索システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008609 | 農林水産研究動向検索システム | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局研究企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008610 | 農林水産省研究ネットワーク | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008610 | 農林水産省研究ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-10-01 | 2025-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008610 | 農林水産省研究ネットワーク | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008610 | 農林水産省研究ネットワーク | 農林水産省 | 筑波産学連携支援センター | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2030-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008632 | ネットワークライブラリシステム | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター研究情報活用促進課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008632 | ネットワークライブラリシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008632 | ネットワークライブラリシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008632 | ネットワークライブラリシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008654 | 国家森林資源データベース | 農林水産省 | 林野庁森林利用課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008654 | 国家森林資源データベース | 農林水産省 | 林野庁森林利用課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008654 | 国家森林資源データベース | 農林水産省 | 林野庁森林利用課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008654 | 国家森林資源データベース | 農林水産省 | 林野庁森林利用課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008724 | 国有林野情報管理システム | 農林水産省 | 林野庁経営企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A008724 | 国有林野情報管理システム | 農林水産省 | 林野庁経営企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2022-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008724 | 国有林野情報管理システム | 農林水産省 | 林野庁経営企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2023-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008724 | 国有林野情報管理システム | 農林水産省 | 林野庁経営企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-09-30 | 2026-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2023-09-01
A008779 | ＶＭＳ | 農林水産省 | 水産庁漁業取締課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A008779 | ＶＭＳ | 農林水産省 | 水産庁漁業取締課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008779 | ＶＭＳ | 農林水産省 | 水産庁漁業取締課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008779 | ＶＭＳ | 農林水産省 | 水産庁漁業取締課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008827 | 名古屋農林総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 東海農政局会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2010-03-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A008827 | 名古屋農林総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 東海農政局会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008827 | 名古屋農林総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 東海農政局会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008827 | 名古屋農林総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 東海農政局会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008872 | 京都農林水産総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 近畿農政局会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-02-24 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A008872 | 京都農林水産総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 近畿農政局会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008872 | 京都農林水産総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 近畿農政局会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008872 | 京都農林水産総合庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 近畿農政局会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008883 | 岡山第２合同庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 中国四国農政局会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2010-04-12 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A008883 | 岡山第２合同庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 中国四国農政局会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008883 | 岡山第２合同庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 中国四国農政局会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A008883 | 岡山第２合同庁舎入退館管理システム | 農林水産省 | 中国四国農政局会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020755 | 肥料情報システム | 農林水産省 | 消費・安全局農産安全管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2020年度 | 検討中 | -
A020755 | 肥料情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2028-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020755 | 肥料情報システム | 農林水産省 | 農産安全管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2029-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020755 | 肥料情報システム | 農林水産省 | 農産安全管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 413181 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020788 | 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会及び各種調査会における審査資料等の電子化システム | 農林水産省 | 消費・安全局動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A020788 | 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会及び各種調査会における審査資料等の電子化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020788 | 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会及び各種調査会における審査資料等の電子化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020788 | 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会及び各種調査会における審査資料等の電子化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021413 | 地理的表示登録審査・監視システム | 農林水産省 | 輸出・国際局知的財産課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-02-19 | 2024-12-01 | [60 empty] | 対象外 | 今後検討予定 | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A021413 | 地理的表示登録審査・監視システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021413 | 地理的表示登録審査・監視システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021413 | 地理的表示登録審査・監視システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021424 | 総合化事業計画認定事業者情報管理及びフォローアップシステム | 農林水産省 | 農村振興局都市農村交流課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-11-01 | 2022-09-20 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2022年度
A021424 | 総合化事業計画認定事業者情報管理及びフォローアップシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021424 | 総合化事業計画認定事業者情報管理及びフォローアップシステム | 農林水産省 | 大臣官房新事業・食品産業部企画グループ（農村振興局） | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021424 | 総合化事業計画認定事業者情報管理及びフォローアップシステム | 農林水産省 | 大臣官房新事業・食品産業部企画グループ（農村振興局） | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-10-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022621 | 農林水産省クラウド | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A022621 | 農林水産省クラウド | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022621 | 農林水産省クラウド | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022621 | 農林水産省クラウド | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022632 | 農林水産省共通申請サービス | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | 2025年度以降
A022632 | 農林水産省共通申請サービス | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022632 | 農林水産省共通申請サービス | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022632 | 農林水産省共通申請サービス | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022643 | 農業研究見える化システム（アグリサーチャー） | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局研究企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | 2025年度以降
A022643 | 農業研究見える化システム（アグリサーチャー） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022643 | 農業研究見える化システム（アグリサーチャー） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022643 | 農業研究見える化システム（アグリサーチャー） | 農林水産省 | 農林水産技術会議事務局研究企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022665 | 農産局経理用サーバ機 | 農林水産省 | 農産局総務課会計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2023年度
A022665 | 農産局経理用サーバ機 | 農林水産省 | 農産局総務課会計室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022665 | 農産局経理用サーバ機 | 農林水産省 | 農産局総務課会計室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022665 | 農産局経理用サーバ機 | 農林水産省 | 農産局総務課会計室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022676 | 有害事象報告システム | 農林水産省 | 消費・安全局動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2031-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | 2023年度 | 検討中 | -
A022676 | 有害事象報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2029-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022676 | 有害事象報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2030-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022676 | 有害事象報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2031-04-01 | 2036-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022687 | 薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース | 農林水産省 | 消費・安全局動物医薬品検査所検査第二部安全検査第１領域 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A022687 | 薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022687 | 薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022687 | 薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022698 | 農薬登録情報システム | 農林水産省 | 消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A022698 | 農薬登録情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022698 | 農薬登録情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022698 | 農薬登録情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022702 | 食品廃棄物等多量発生事業者定期報告システム | 農林水産省 | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2008-12-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
A022702 | 食品廃棄物等多量発生事業者定期報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022702 | 食品廃棄物等多量発生事業者定期報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022702 | 食品廃棄物等多量発生事業者定期報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023437 | 一元的な輸出証明書発給システム | 農林水産省 | 輸出・国際局輸出支援課 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 検討済（EASY連携） | - | 2022年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A023437 | 一元的な輸出証明書発給システム | 農林水産省 |  | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023437 | 一元的な輸出証明書発給システム | 農林水産省 |  | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023437 | 一元的な輸出証明書発給システム | 農林水産省 |  | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [62 empty] | - | - | - | - | - | -
A023482 | 農業気象情報衛星モニタリングシステム | 農林水産省 | 大臣官房政策課食料安全保障室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-01-15 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降
A023482 | 農業気象情報衛星モニタリングシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023482 | 農業気象情報衛星モニタリングシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023482 | 農業気象情報衛星モニタリングシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023493 | 筆ポリゴン管理システム | 農林水産省 | 統計部生産流通消費統計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A023493 | 筆ポリゴン管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023493 | 筆ポリゴン管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023493 | 筆ポリゴン管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023507 | 農林水産省人材情報統合システム | 農林水産省 | 大臣官房秘書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-02-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A023507 | 農林水産省人材情報統合システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023507 | 農林水産省人材情報統合システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023507 | 農林水産省人材情報統合システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023518 | ため池防災支援システム | 農林水産省 | 農村振興局防災課防災・減災対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） | 2022年度 | 検討中 | 2023年度
A023518 | ため池防災支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023518 | ため池防災支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023518 | ため池防災支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023530 | 国有林野地理情報高度化システム | 農林水産省 | 林野庁国有林野部経営企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-01-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） | - | 検討中 | 2025年度以降
A023530 | 国有林野地理情報高度化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023530 | 国有林野地理情報高度化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023530 | 国有林野地理情報高度化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023541 | 承認審査等効率化システム | 農林水産省 | 消費・安全局動物医薬品検査所企画連絡室審査調整課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A023541 | 承認審査等効率化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023541 | 承認審査等効率化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023541 | 承認審査等効率化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024324 | 農林水産統計作成プロセスモニタリングシステム | 農林水産省 | 統計部管理課統計品質向上室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-22 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A024324 | 農林水産統計作成プロセスモニタリングシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024324 | 農林水産統計作成プロセスモニタリングシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024324 | 農林水産統計作成プロセスモニタリングシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024335 | スマート水産業情報システム | 農林水産省 | 水産庁増殖推進部研究指導課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-10-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | 2023年度 | 検討中 | 2025年度以降
A024335 | スマート水産業情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024335 | スマート水産業情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024335 | スマート水産業情報システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024346 | 農薬安全使用支援ソフト | 農林水産省 | 消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A024346 | 農薬安全使用支援ソフト | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024346 | 農薬安全使用支援ソフト | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024346 | 農薬安全使用支援ソフト | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024357 | 輸出相談データベースシステム | 農林水産省 | 輸出・国際局輸出支援課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-09-20 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | -
A024357 | 輸出相談データベースシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024357 | 輸出相談データベースシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024357 | 輸出相談データベースシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024368 | 農林水産省地理情報共通管理システム | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | 2025年度以降
A024368 | 農林水産省地理情報共通管理システム | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024368 | 農林水産省地理情報共通管理システム | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024368 | 農林水産省地理情報共通管理システム | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024623 | 取水量測定自動化システム | 農林水産省 | 農村振興局水資源課農業用水対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | - | bar: 2022-04-01
A024623 | 取水量測定自動化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024623 | 取水量測定自動化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024623 | 取水量測定自動化システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024704 | 水産基盤整備事業情報管理システム | 農林水産省 | 水産庁整備課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A024704 | 水産基盤整備事業情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2030-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024704 | 水産基盤整備事業情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2030-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024704 | 水産基盤整備事業情報管理システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2032-04-01 | 2037-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024715 | 遊漁採捕量等報告システム | 農林水産省 | 水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-07-29 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | 2025年度以降
A024715 | 遊漁採捕量等報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024715 | 遊漁採捕量等報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024715 | 遊漁採捕量等報告システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027383 | 飼養衛生管理情報共有システム | 農林水産省 | 消費・安全局食品安全政策課、畜水産安全管理課、動物衛生課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度
A027383 | 飼養衛生管理情報共有システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027383 | 飼養衛生管理情報共有システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027383 | 飼養衛生管理情報共有システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027394 | 一元的な文書管理システムの運用支援に係る経費（一元的な文書管理システム） | 農林水産省 | 大臣官房広報評価課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ‐ | [60 empty] | 対象外 |  | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A027394 | 一元的な文書管理システムの運用支援に係る経費（一元的な文書管理システム） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ‐ | ‐ | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027394 | 一元的な文書管理システムの運用支援に係る経費（一元的な文書管理システム） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ‐ | ‐ | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027394 | 一元的な文書管理システムの運用支援に係る経費（一元的な文書管理システム） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | ‐ | ‐ | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027419 | 業務見直しに係るツール導入 | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | ‐ | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A027419 | 業務見直しに係るツール導入 | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027419 | 業務見直しに係るツール導入 | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027419 | 業務見直しに係るツール導入 | 農林水産省 | 大臣官房デジタル戦略グループ | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027420 | 本省・地方農政局等会議ネットワークシステム | 農林水産省 | 大臣官房地方課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-20 | ‐ | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A027420 | 本省・地方農政局等会議ネットワークシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027420 | 本省・地方農政局等会議ネットワークシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027420 | 本省・地方農政局等会議ネットワークシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027431 | 公電各省配付システム（農水省） | 農林水産省 | 輸出・国際局総務課国際政策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | 検討予定なし | -
A027431 | 公電各省配付システム（農水省） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027431 | 公電各省配付システム（農水省） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027431 | 公電各省配付システム（農水省） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027442 | ２０２０年農林業センサス統計表検索ツール | 農林水産省 | 統計部経営・構造統計課センサス統計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-09-24 | 2022-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
A027442 | ２０２０年農林業センサス統計表検索ツール | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027442 | ２０２０年農林業センサス統計表検索ツール | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027442 | ２０２０年農林業センサス統計表検索ツール | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027453 | 農林水産省情報セキュリティ監査に関する業務 | 農林水産省 | 検査・観察部調整監察課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2015-10-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A027453 | 農林水産省情報セキュリティ監査に関する業務 | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027453 | 農林水産省情報セキュリティ監査に関する業務 | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027453 | 農林水産省情報セキュリティ監査に関する業務 | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027464 | 農地・農業用施設等災害復旧支援システム | 農林水産省 | 農村振興局防災課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討中（EASY連携） | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A027464 | 農地・農業用施設等災害復旧支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027464 | 農地・農業用施設等災害復旧支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027464 | 農地・農業用施設等災害復旧支援システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027497 | ２０２３年漁業センサス調査票マスタ作成、集計システム | 農林水産省 | 統計部経営・構造統計課センサス統計室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-07-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討済（EASY連携） | - | 2023年度 | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開予定） | 2024年度 | 検討中 | 2024年度
A027497 | ２０２３年漁業センサス調査票マスタ作成、集計システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027497 | ２０２３年漁業センサス調査票マスタ作成、集計システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027497 | ２０２３年漁業センサス調査票マスタ作成、集計システム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029226 | 農林水産統計サブシステム | 農林水産省 | 統計部統計企画管理官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-12-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A029226 | 農林水産統計サブシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029226 | 農林水産統計サブシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029226 | 農林水産統計サブシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-02-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029237 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（動物検疫関連業務） | 農林水産省 | 消費・安全局動物検疫所企画管理部調査課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A029237 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（動物検疫関連業務） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-08-01 | 2022-06-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029237 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（動物検疫関連業務） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-07-01 | 2025-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029237 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（動物検疫関連業務） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029248 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（植物検疫関連業務） | 農林水産省 | 消費・安全局横浜植物防疫所リスク分析部情報分析担当 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-10-01 | 2025-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A029248 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（植物検疫関連業務） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-08-01 | 2022-06-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029248 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（植物検疫関連業務） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-07-01 | 2025-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029248 | 輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）（植物検疫関連業務） | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029363 | カツオ・マグロ・遠底VMSシステム | 農林水産省 | 水産庁資源管理部国際課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A029363 | カツオ・マグロ・遠底VMSシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-06-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029363 | カツオ・マグロ・遠底VMSシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029363 | カツオ・マグロ・遠底VMSシステム | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029374 | まぐろ類流通管理データベース | 農林水産省 | 水産庁資源管理部国際課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A029374 | まぐろ類流通管理データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029374 | まぐろ類流通管理データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029374 | まぐろ類流通管理データベース | 農林水産省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -

## hiddenSheet (hidden)
pfs_kinokaishu_tsuika:XkLWAFuPRItji47GMjhfjIRJdDv8Qpt9rCZvpST9OwDKpPn5f+V0RL09Hy+CPobFPfbz0E7jfIeQwd7467/OOw==:pfs_kinokaishu_tsuikaid=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%94%b9%e4%bf%ae%e3%83%bb%e8%bf%bd%e5%8a%a0&checksumLogicalName=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e8%a1%8c%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%a0&modifiedon=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%97%a5&pfs_system_kihon_table=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL&f77253a1-191a-4aa6-b142-b56ec752deb8.pfs_shokan_fusho=%e6%89%80%e7%ae%a1%e5%ba%9c%e7%9c%81%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL%29%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%ac%29&pfs_kaihatsu_kotei_name=%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%8d&pfs_kaihatsu_kibo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%a6%8f%e6%a8%a1&pfs_kikaku_kaishi=%e4%bc%81%e7%94%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kikaku_shuryo=%e4%bc%81%e7%94%bb%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_kaihatsu_kaishi=%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kaihatsu_shuryo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_unyo_kaishi=%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_unyo_shuryo=%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%82%e4%ba%86
内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 | 内閣府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 | 個人情報保護委員会 | 金融庁 | カジノ管理委員会 | 消費者庁 | 復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 防衛省 | 会計検査院 | デジタル庁