【様式第１号（有機農業実施計画様式）】記載例

Ａ市有機農業実施計画

策定：Ａ市有機農業推進協議会

| １．有機農業の推進に係る取組を実施する市町村 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ａ市 ※複数市町村が協議会に参加し連携して取り組む場合は中心となって取り組む市町村と連携先の市町村を分けて記載すること。 （記載例） 中心となる市町村：Ａ市 協議会に参加し連携して取り組む市町村：Ｂ町（生産地）、Ｃ市（消費地） |  |  |
| ２．計画の期間 |  |  |
| 令和８年度 ～ 令和12年度 |  |  |
| ３．取組を実施する市町村における有機農業の推進に係る現状 |  |  |
| Ａ市では△haの農地が存在し、○○川流域の水稲作地帯から中山間地域に広がる茶畑まで、多様な農業が営まれている。 なかでも、水稲作では、市内の一部農業者によって○年代から有機農業の取組が開始され、令和▽年度時点で取組面積は××haとなっている。市内で生産された有機農産物は、主に直売所で販売されており、令和▽年度の出荷販売量は◎tであった。 しかしながら、水稲以外の品目では有機農業に取り組む農業者が少なく、今後の有機農業の取組を拡大していくにあたり、水稲以外の品目における栽培技術の確立・普及が課題となっている。また、水稲においても、今後さらに取組面積を拡大していくためには、除草作業の省力化や学校給食での利用等、直売所以外の流通経路を新たに開拓していくことが必要な状況である。 |  |  |
| ４．目標 ※複数の市町村が取組を実施する場合は全体目標として設定 |  |  |
|  | ア 有機農業の生産に係る目標 ①有機農業取組面積 開始時 ５ha（令和７年度）⇒ 目標値 10ha（令和12年度） ②有機農業者数 開始時 ７件（令和７年度）⇒ 目標値 15件（令和12年度） ③有機ＪＡＳ認証を取得する生産者数 開始時 ０人（令和７年度）⇒ 目標値 10人（令和12年度） ④市内において有機農業で生産される品目数 開始時 １品目（令和７年度）⇒ 目標値 10品目（令和12年度） 【目標の達成状況の把握方法】 ①、②、③、④について、毎年「有機農業実施状況調査」を市で実施し把握。 ※有機農業取組面積と有機農業者数に関する目標は必須 |  |
|  | イ 有機農産物等の加工、流通、消費等に係る目標 ①学校給食に有機米を提供する回数 開始時 １日（令和７年度）⇒ 目標値 10日（令和12年度） ②有機農産物を活用した加工品の開発 開始時 ０件（令和７年度）⇒ 目標値 ５件（令和12年度） 【目標の達成状況の把握方法】 ①について、毎年学校給食関係者への聞き取り調査を市で実施し把握。 ②について、関係事業者への聞き取り調査を市で実施し把握。 |  |
| ５．取組方針及び取組内容 |  |  |
|  | ア 有機農業の生産に係る目標の達成に向けた取組方針 ①有機米の生産拡大に向けた取組 - 除草作業の省力化に向けて、自動抑草ロボットや乗用除草機を活用した栽培体系の確立にＪＡや民間指導団体と連携して取り組む。また、確立された栽培体系はマニュアル化し、地域全体で取り組める体制を整える。 - 慣行栽培から有機農業への転換を促すため、先進的な取組を行う有機米生産者や販売事業者を招聘し研修会等を実施する。 ② 有機露地野菜の生産拡大に向けた取組 - 主要品目であるニンジンと玉ねぎについて、栽培技術の確立に向け先進地への視察を行う他、ＪＡや民間指導団体と連携して試験栽培に取り組む。 - 少量多品目栽培での新規就農希望者向けに研修会の開催や、熟練有機農業者と連携した技術指導体制の構築に取り組む。 |  |
|  | イ 有機農産物等の加工、流通、消費等に係る目標の達成に向けた取組方針 ①学校給食への導入 - 安定した販路の一つとして市内で生産された有機米や有機野菜を市内小中学校の給食での活用を目指すとともに、有機農業の取組への理解を深める。 ②加工品の開発 - 規格外の有機農産物も有効活用できる体制を整えるため、市内の食品事業者と、有機農産物を活用した加工品の開発に取り組む。 ③地域内消費の拡大 - 市内における有機農産物等の消費拡大を目指し、地元スーパーでのPR活動や、有機農業をテーマとしたマルシェの開催など行う。 |  |
|  | ウ 年度ごとの取組内容 |  |
|  | 令和８年度 | - 自動抑草ロボットを活用した除草体系の実証 - 新規就農者向けの有機野菜栽培講座の開講 - 加工品の商品開発に向けた試作 |
|  | 令和９年度 | - 水管理システムと乗用除草機を活用した除草体系の実証 - 学校給食関係者との協議、有機米を年３回試験導入 - 道の駅における加工品の試験販売 |
|  | 令和10年度 | - ～～ |
|  | 令和11年度 | - ～～ |
|  | 令和12年度 | - ～～ |
| ６．取組の推進体制 |  |  |
|  | ア 推進体制図 ※実施に必要な組織、委託先等を記載 Ａ市 有機農業者 JＡ 農産物直売所 市民・ 消費者 出荷 販売 技術指導 情報 提供 情報提供 民間指導団体 委託 技術指導 販売 |  |
|  | イ 関係者の役割 Ａ市：有機農業実施計画の実施にかかる事務、進行管理 有機農業者：有機農業にかかる取組の試行、実践 ＪＡ：有機農業者の育成、指導、有機農産物等の販売 ・ ・ ・ |  |
| ７．みどりの食料システム法に基づく有機農業の推進方針について |  |  |
| ア 特定区域の設定予定時期 令和８年１０月 ※有機農業実施計画の策定年度からその翌年度までの期間内とすること。 イ 特定区域として設定予定の区域 Ａ学区、Ｂ学区、Ｃ学区、Ｄ学区の４学区 ※ただし、市街化区域は除く。（以下、「▲▲地域」という。） ウ 当該区域の特性及び区域設定の理由 ▲▲地域は、本市の中でも特に有機農業に取り組む農業者が集中し、有機農業の取組面積が拡大している地区となっている他、特別栽培で生産に取り組む生産者も多く存在し、今後の有機農業の取組の拡大が期待される地域となっている。一方で、慣行栽培ほ場との調整が課題となっており、有機農業のゾーニングや団地形成を図るため、区域設定をするもの。 エ 生産方法又は流通・販売方法の共通化に関する取組 「５．取組方針及び取組内容」の内、地域に合った有機農業栽培体系の確立、有機農産物の学校給食への導入。 オ 今後の推進方針（特定環境負荷低減活動実施計画の認定、栽培管理協定の締結に向けた取組内容等） ▲▲地域のうち、主に●●を栽培している○haにおいて、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定の締結を検討。 ※有機農業に関する特定区域を既に設定している場合は、当該特定区域の計画が位置付けられている基本計画が掲載されている都道府県のホームページ等のＵＲＬを記載することでアからエまでを省略できるものとする。 （記載例） ア 特定区域の設定状況 令和○年度に▲▲地域を特定区域として設定 計画書：○○県環境と調和のとれたみどりの食料システム推進基本計画 ＵＲＬ：https://～～～ イ 今後の推進方針（特定環境負荷低減活動実施計画の認定や栽培管理協定の締結に向けた取組内容等） ▲▲地域のうち、主に●●を栽培している○haにおいて、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定の締結を検討。 |  |  |
| ８．取組に関する情報発信 |  |  |
| オーガニックビレッジ宣言の実施に合わせてイベントを開催し、有機農業実施計画の策定について周知を行う予定。また、オーガニックビレッジ宣言について市の広報誌やホームページ等にも掲載し、幅広く周知を行う予定。 その他、適宜、取組内容や成果について、国や県が開催するイベントへ積極的に参加し、情報発信を行っていく予定。 |  |  |
| ９．関連事業の概要（活用を想定する事業の内容、実施予定年度等） |  |  |
| ア ○○県有機農業指導体制構築補助金 ①事業内容 有機農業の研修生の受け入れを行う農業者を県が支援。 ②実施予定年度 令和〇年度から毎年活用中（事業終了まで継続予定） ③取組予定内容 本事業を活用して熟練有機農業者と連携した指導体制の構築に取り組む。 イ グリーンな栽培体系加速化事業 ①事業概要 グリーンな栽培体系への転換に向けた産地に適した技術を検証し、定着を図る取組を支援。 ②実施予定年度 令和〇年度事業に申請予定 ③取組予定内容 本事業を活用して自動抑草ロボットを活用した除草体系の実証に取り組む。 ウ 強い農業づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支援タイプ） ①事業内容 産地農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯蔵施設や冷凍野菜の加工・貯蔵施設等の産地の基幹施設の整備等を支援。 ②実施予定年度 令和〇年度事業に申請予定 ③取組予定内容 有機野菜の生産拡大と新たな販路確保に向けて、ＪＡ○○が有機野菜を加工・業務用として安定供給するための青果物流通拠点施設を整備。 |  |  |