様式第６号

番　　　号

年　月　日

○○地方農政局長　殿

北海道にあっては、北海道農政事務所長

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長

事業実施主体名

代表者氏名    　　　　　　 印

産地活性化総合対策事業のうち地域コンソーシアム支援事業における改善計画について

産地活性化総合対策事業実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10890号生産局長通知）Ⅷの第６の１の成果目標について、下記の改善計画を実施することとしたいので、報告します。

記

１　改善計画の趣旨

２　事業対象品目に係る新品種・新技術の導入内容及び取組の経過

３　プログラムの目標が未達成である原因及び問題点

４　事業の実績及び改善計画

（改善計画は、原則として翌年までの計画とする。）

単位：千円

| 目 標 | 事業実施後の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善計画 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 標 ( 年度) | 計 画 策定時 ( 年度) | １年目 ( 年度) | ２年目 ( 年度) | ３年目 ( 年度) | ４年目 ( 年度) | ５年目 ( 年度) | 達成率 | ( 年度) |  | ( 年度) | 達成率 |
| 農畜産物販売額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工品販売額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 販売額合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注１　欄は適宜追加すること。

２　成果目標を変更する場合は、計画時の数値を上段に（）を付し、下段に新たな目標値を記載すること。

５　改善方策

６　改善計画を実施するための推進体制

様式第６号（成果目標の達成に向けた取組の記載例）

2023年８月○日

○○農政局長　殿

印

事業実施主体名　○○コンソーシアム

代表者氏名　　　○○　○○　　　　印

産地活性化総合対策事業のうち地域コンソーシアム支援事業における改善計画について

産地活性化総合対策事業実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10890号生産局長通知）Ⅷの第６の１の成果目標について、下記の改善計画を実施することとしたいので、報告します。

記

１　改善計画の趣旨

目標年度の延長

２　事業対象品目に係る新品種・新技術の導入内容及び取組の経過

- いちじくの既存品種から食味の良い有力品種である○○を導入

- 平成30年度に栽培実証を行い、栽培マニュアルを作成

- 2019年度より栽培マニュアルを配付し、検討会を開催

- 独自規格・包装によりブランド化

- 求評会により知名度の向上を図るとともに販路を拡大

３　成果目標が未達成である原因及び問題点

- 外気温により追肥時期がずれるため、栽培マニュアルどおりに肥培管理できていない

- 農業者の理解が得られず予定した面積が確保できていない

- ブランド化が進まず他産地との競合により価格が下落

４　事業の実績及び改善計画

（改善計画は、原則として翌年までの計画とする。）

単位：千円

| 目 標 | 事業実施後の状況 |  |  |  |  |  |  |  | 改善計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 標 (2022年度) | 計 画 策定時 (H29年度) | １年目 (H30年度) | ２年目 (2019年度) | ３年目 (2020年度) | ４年目 (2021年度) | ５年目 (2022年度) | 達成率 | ６年目 (2023年度) | ７年目 (2024年度) | 達成率 |
| 農畜産物販売額 | 45,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 40,000 | 50.0% | 44,000 | 45,000 | 100.0% |
| 加工品販売額 | 55,000 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 51,000 | 53,000 | 80.0% | 54,000 | 55,000 | 100.0% |
| 販売額合計 | 100,000 | 80,000 | 82,000 | 85,000 | 90,000 | 92,000 | 93,000 | 75.0% | 98,000 | 100,000 | 100.0% |

注１　欄は適宜追加すること。

２　成果目標を変更する場合は、計画時の数値を上段に（）を付し、下段に新たな目標値を記載すること。

５　改善方策

- 栽培マニュアルの追肥時期の見直し周知

- ブランド化に向けた検討会の開催

６　改善計画を実施するための推進体制

- 2023年度から栽培指導員を増員し栽培技術の向上と栽培マニュアルの高度化を図る

- 2023年度から消費圏に営業担当者を駐在させ営業体制を整える

様式第６号（成果目標を変更する場合の記載例）

2023年８月○日

○○農政局長　殿

印

事業実施主体名　○○コンソーシアム

代表者氏名　　　○○　○○　　　　印

産地活性化総合対策事業のうち地域コンソーシアム支援事業における改善計画について

産地活性化総合対策事業実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10890号生産局長通知）Ⅷの第６の１の成果目標について、下記の改善計画を実施することとしたいので、報告します。

記

１　改善計画の趣旨

成果目標の変更

２　事業対象品目に係る新品種・新技術の導入内容及び取組の経過

- いちじくの既存品種から食味の良い有力品種である○○を導入

- 平成30年度に栽培実証を行い、栽培マニュアルを作成

- 2019年度より栽培マニュアルを配付し、検討会を開催

- 独自規格・包装によりブランド化

- 求評会により知名度の向上を図るとともに販路を拡大

３　成果目標が未達成である原因及び問題点

- いちじく加工品の主力であるドライフルーツのブームが去り、販売量が激減

- 加工をしていた○○株式会社がドライフルーツ施設を閉鎖

４　事業の実績及び改善計画

（改善計画は、原則として翌年までの計画とする。）

単位：千円

| 目 標 | 事業実施後の状況 |  |  |  |  |  |  |  | 改善計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 標 (2022年度) | 計 画 策定時 (H29年度) | １年目 (H30年度) | ２年目 (2019年度) | ３年目 (2020年度) | ４年目 (2021年度) | ５年目 (2022年度) | 達成率 | ６年目 (2023年度) | ７年目 (2024年度) | 達成率 |
| 農畜産物販売額 | (45,000) 60,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 45,000 | 51,000 | 55,000 | (133.3%) 80.0% | 58,000 | 63,000 | 112.0% |
| 加工品販売額 | (55,000) | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 4,800 | 1,400 | 0 | 0% | - | - | - |
| 販売額合計 | (100,000) 60,000 | 80,000 | 82,000 | 85,000 | 49,800 | 52,400 | 55,000 | (30.8%) 80.0% | 98,000 | 63,000 | 112.0% |

注１　欄は適宜追加すること。

２　成果目標を変更する場合は、計画時の数値を上段に（）を付し、下段に新たな目標値を記載すること。

５　改善方策

- 加工品販売額の成果目標を廃止し、農産物の販売に注力

６　改善計画を実施するための推進体制

- 2023年度から栽培指導員を増員し栽培技術の向上と栽培マニュアルの高度化を図る

- 2023年度から消費圏に営業担当者を駐在させ営業体制を整える

様式第６号（継続評価を行わない場合の記載例）

2023年８月○日

○○農政局長　殿

印

事業実施主体名　○○コンソーシアム

代表者氏名　　　○○　○○　　　　印

産地活性化総合対策事業のうち地域コンソーシアム支援事業における改善計画について

産地活性化総合対策事業実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10890号生産局長通知）Ⅷの第６の１の成果目標について、下記の改善計画を実施することとしたいので、報告します。

記

１　改善計画の趣旨

継続評価の廃止

２　事業対象品目に係る新品種・新技術の導入内容及び取組の経過

- いちじくの既存品種から食味の良い有力品種である○○を導入

- 平成30年度に栽培実証を行い、栽培マニュアルを作成

- 2019年度より栽培マニュアルを配付し、検討会を開催

- 独自規格・包装によりブランド化

- 求評会により知名度の向上を図るとともに販路を拡大

３　成果目標が未達成である原因及び問題点

- 2021年度台風第17号によりほ場及び水路が崩壊し、復旧に７年程度必要

４　事業の実績及び改善計画

（改善計画は、原則として翌年までの計画とする。）

単位：千円

| 目 標 | 事業実施後の状況 |  |  |  |  |  |  |  | 改善計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 標 (2022年度) | 計 画 策定時 (H29年度) | １年目 (H30年度) | ２年目 (2019年度) | ３年目 (2020年度) | ４年目 (2021年度) | ５年目 (2022年度) | 達成率 | ( 年度) | ( 年度) | 達成率 |
| 農畜産物販売額 | 45,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 0 | 0% |  |  |  |
| 加工品販売額 | 55,000 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 51,000 | 0 | 0% |  |  |  |
| 販売額合計 | 100,000 | 80,000 | 82,000 | 85,000 | 90,000 | 92,000 | 0 | 0% |  |  |  |

注１　欄は適宜追加すること。

２　成果目標を変更する場合は、計画時の数値を上段に（）を付し、下段に新たな目標値を記載すること。

５　改善方策

- 水路復旧後、早期に営農再開できるようほ場の防除・管理に努める。

６　改善計画を実施するための推進体制

- 水路復旧後、早期に営農再開できるようほ場の防除・管理に努める。