| （別紙様式３－１） 実施計画書（提案内容に関する事項） | 受付番号 |  |
| --- | --- | --- |

我が国のWOAH認定施設活動支援事業

１ 事業の対象となる取組

２ 的確な事業実施が可能な業務体制 - 事業を実施するための組織、人員体制等（組織体制図を必要に応じて添付すること） ② 事業に関する知見・専門性 ③ 経理処理能力 ④ その他

３ 事業計画（スケジュール、実施内容、事業を効率的に行うための工夫等）

４ 経費 （令和７年度における計画を別紙様式３-２に記載すること）

５ 本事業（前身事業を含む）による補助を受けた取組実績（ある場合のみ）

【注】記入欄が不足する場合は適宜、行を増やすこと。

| （別紙様式３－１） 【記入例】実施計画書（提案内容に関する事項） | 受付番号 |  |
| --- | --- | --- |

我が国のWOAH認定施設活動支援事業

１ 事業の対象となる取組 （記載例） （イ）検査機器等の整備及び精度管理 ISO17025の認定の維持に必要な検査器具（ピペット等）の校正を実施。 （ウ）WOAH認定施設等間の連携強化 ○○のリファレンスラボラトリーが開催するセミナーに専門家を派遣し、情報収集に当たらせるとともに、他機関の専門家との関係強化を図る。 （エ）WOAH認定施設等によるセミナー等の開催 ○○に関する関するセミナーを開催。 ○○、△△等から専門家を招へいし、○○に関する知識の共有、深化を図る。 （オ）検査技能向上支援の実施 ○○（国内、国外）の研究施設に対し、外部精度管理を実施する。 （カ）診断協力の実施 ○○国、□□国から年間●件程度の○○病の診断依頼を受託し、確定検査を実施する。

２ WOAH認定施設として、活動を強化するための的確な事業実施が可能な業務体制 ① 事業を実施するための組織、人員体制等（組織体制図を必要に応じて添付すること） 当大学の事業執行体制については、学内の役員会、評議会、部局長会議による意思決定及び監督体制が整備されている。また、経理の適正性については学長直属の監査室、法令遵守についてはコンプライアンス室による定期的な監査が行われている。本事業の実施にあたっては、総括責任者として○○学部長、経理責任者として○○財務部長、事業実施責任者として○○学科長（品質管理責任者兼務）及び○○研究室○○教授（技術管理責任者兼務）、実務担当者として○○准教授という体制で臨む。 - 事業に関する知見・専門性 事業実施責任者はWOAHリファレンスラボラトリーの専門家として指定され、○○病について長年研究調査活動を行ってきている。また、当該研究室においては外部から病性鑑定依頼を受け入れ、年間平均○○件の検査業務を行っており、エライザ法及びPCR法などの検査法についても深い専門的知識と多くの経験を有しており、当該検査の精度管理についても十分な知見・専門性を有している。 また、検査実施者に対して、少なくとも年1回の技能検定試験又は技術研修受講を実施している。 当施設はWOAH認定施設等として、国内、海外を問わず他の研究機関と○○（診断協力、セミナーの開催、専門家の派遣など）などの取組を行っており、連携協力の構築、強化等を実施するための体制が整っている。 ③ これまでの類似事業等の実績 WOAHリファレンスラボラトリーの活動の一環として、海外の鳥インフルエンザのリファレンスラボラトリーと習熟度テストのワークショップを共催。 ④ 経理処理能力 経理処理を実施。これまで多くの政府や独立行政法人による委託事業や研究事業を毎年実施しており、当大学の経理部門において事業毎に独立した経理処理も行うなど本事業を遂行するために必要な経理処理体制が備わっている。 - その他 その他、事業の実施にあたり必要な事項を記載。

３ 事業計画（スケジュール、実施内容、事業を効率的に行うための工夫等） リファレンスセンターとしての活動を強化するため、国内外におけるリファレンスセンター等との連携強化の推進、当研究所におけるセミナーの開催、諸外国への専門家の派遣等を実施する。 具体的な日程案は以下のとおり。 また、診断協力に関する事業を効率的に実施するための工夫として、病原体等の輸入手続きを迅速に行うため、動物検疫所と調整を行い、家畜伝染病予防法に基づく禁止品輸入許可申請手続きの簡略化を実施している。 当施設において、本事業を通じて以下の取組を実施することで次の効果が期待できる。 （↑本事項は各機関への配分額を決定するにあたり、重要な情報となりますので可能な限り詳細に記載ください。） （イ）検査機器等の整備及び精度管理 ISO17025の認定維持に向けて○年○月に更新審査を受検予定であり、審査に向けてピペットの校正を○月に実施予定。 （ウ）WOAH認定施設等間の連携強化 当機関では○○病について、○○国の専門家と○○について長年の協力実績があり、○○国で○月に開催予定のセミナーに当機関の専門家を派遣することにより、○○病についての最新の知見を交換するとともに、当機関と○○間の協力関係をさらに深化させ、○○国における防疫体制の向上に寄与するとともに、我が国への○○病の対策の推進に資する。 （エ）WOAH認定施設等によるセミナー等の開催 ○月頃に○○国等から○○病の専門家○名を招へいし、○名規模の○○病セミナー（シンポジウム）を開催し、アジア地域（日本）における○○に関する専門家間の交流、情報共有の場を提供する。これらの機会を通じて、我が国の機関が有する知見を各国の専門家と共有することにより、アジア地域全体における○○病の防疫体制の向上を図り、我が国に○○病が侵入するリスクの低減を図る。 （オ）検査技能向上支援の実施 ○月に○○（国内、国外）の○○つの研究施設に対し、○○病の診断技術水準の向上を図るため、プロフィシエンシーテストを実施する。結果通知に当たっては○名の検査補助員を追加で雇用し、○ヶ月以内に迅速に行うなどの工夫を講ずる。必要に応じて当機関の専門家を派遣し、診断技能向上に向けた支援を行う。 これらのプロフィシエンシーテストを通じて、○○における○○病の診断技術水準を向上させることにより、○○国における○○病の早期診断（確定診断）体制の構築を支援する。 （カ）診断協力の実施 ○○国、□□国、△△国等から依頼が見込まれる○○病の検査依頼を受け入れることにより、当該国における○○病の発生を明確し、当該国における防疫体制の構築を支援する。 また、海外からのサンプルを入手することにより、世界的な疾病の発生状況、発生株に関する分析を行い、全世界包括的な○○病対策の推進に寄与する。 ＜スケジュール案＞ 令和７年. ４月. ５月. ６月. ７月; ○○国において開催される○○セミナーに参加のため、専門家を派遣. ８月; ISO17025更新のための手続き. ９月; 当機関において、○○の講習会を実施. 10月; ○○に対して検査精度向上のための試験を実施. 11月; 診断協力の一環として、○○国からの検体を受入. 12月. 令和８年. １月; 当機関において、○○に関するセミナーを開催. ２月. ３月.

４ 経費 （令和７年度における計画を別紙に記載すること） 別紙様式3-2参照

５ 本事業（前身事業を含む）による補助を受けた取組実績（ある場合のみ） （ア）ISO17025等品質管理及び技術能力に係る認定取得 及び （イ）検査機器等の整備及び精度管理 2017年 ○月 ISO17025の認定取得（有効期限：○年○月） 2018年 ○月 認定審査に向けた○○の校正を実施、○○を整備等 2019年 ○月 ISO17025の更新審査通過（有効期限：○年○月） （ウ）WOAH認定施設等間の連携強化 2019年 ○月 ○○○に△氏を派遣。○○に関する連携構築について協議。 （エ）WOAH認定施設等によるセミナー等の開催 2019年 ○月 当機関において、○○に関する関するセミナーを開催し、○○、△△等から専門家を招へいし、アジア地域における○○における知識の共有等を実施。 （オ）検査技能向上支援の実施 2019年 ○月 ○○（国内、国外）の研究施設に対し、診断技術水準の向上を図るため、外部精度管理を○件実施。 （カ）診断協力の実施 2019年 ○～○月○○国、□□国、△△国等から、年間●件の○○病の診断依頼を受入。

【注】記入欄が不足する場合は適宜、行を増やすこと。